| Муниципальное общеобразовательное учреждение « Средняя школа № 30» (средняя школа № 30) 150031,г.Ярославль, улица Угличская , дом 60 Тел/факс 51-73-38. ОКПО 21721175, ОГРН 1027600844490, ИНН/КПП 7606028180/760601001 14.12.2016 № 961 |  |
| --- | --- |

- Промежуточный отчет по реализации проекта

- муниципальной инновационной площадки

- «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся «Школа будущего педагога»

- за I полугодие 2016/2017 учебного года

- Руководитель проекта: Байбородова Л.В., заведующая кафедрой педагогических технологий ФГБОУ ВПО «Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского», профессор, доктор педагогических наук, заслуженный работник Высшей школы РФ, действительный член Российской академии естественных наук

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальный этап – июнь-октябрь 2016 года 1. Сформировать новые профориентационные группы 2. Разработать методические материалы по психологическому сопровождению и мониторингу работы профориентационных групп | 1. Организационная встреча с учащимися 10-11 классов в рамках реализации проекта 2. Проведение стартовой диагностики учащихся 10 А класса 3. Статистическая обработка результатов стартовой диагностики учащихся 10 А класса 4. Информирование родителей о начале работы профориентационных групп «Школа Будущего педагога» 5. Разработка методических материалов по психологическому сопровождению и мониторингу работы профориентационных групп психологом школы | 1. Сформировать профориентационную группу учащихся 10 А класса 2. Разработать программу по психологии для работы в профориентационных группах 3. Осуществить психологическое сопровождение и мониторинг работы профориентационных групп | 1. сформированы две проориентационные группы на базе 10 А и 11 А классов 2. Проведена стартовая диагностика учащихся 10 А класса и обработаны ее результаты 3. Разработан план школьных мероприятий на 2016-2017 учебный год |  |
| 2 | Этап обучающих занятий - в течении года 1. Организовать и провести занятия по программам «Волонтер» и «Школа лидера», «Психология» в рамках реализации проекта 2. Организовать и провести школьные мероприятия силами обучающихся профориентационных групп 3. Повысить престиж профориентационных групп 4. Предоставить возможность старшим школьникам выполнить серию различных профессиональных проб, позволяющих получить представление о своих возможностях и предпочтениях | 1. Проведение занятий в рамках реализации проекта 2. Организация и проведение школьных мероприятий силами обучающихся профориентационных групп | 1. Приобщение обучающихся профориентационных групп к новым формам учебной деятельностии 2. Проведение общешкольных мероприятий 3. Овладение педагогическим тезаурусом. | 1. Проведены общешкольные мероприятия: - линейка ко Дню знаний 1 сентября 2016 года, - концертная программа ко Дню учителя, - социальная акция «Поможем животным вместе» - социальная акция для детей сирот детского дома Ленинского района «Подари детям праздник», - спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 2. Проведены занятия по программам «Волонтер» и «Школа лидера», «Психология» в рамках реализации проекта |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составила: Собеская Ирина Анатольевна, заместитель директора по ВР