**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Повышение эффективности кадетского образования путем сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений»**

**за I полугодие 2017/2018 учебного года**

**Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30»**

**Руководитель проекта: Везденко Богдан Владимирович, директор МОУ ДО «Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф.Ушакова»**

**Куратор проекта в средней школе № 30: Собеская Ирина Анатольевна, заместитель директора по ВР**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| 1 | Организовать функциональное обеспечение проекта | Анализ имеющихся ресурсов | Формирование внутренней ресурсной базы реализации проекта: * кадровой,
* материально- технической,
* финансовой,
* методической
 | Перечень имеющихся ресурсов. Перечень необходимых ресурсов. | - |
| 2 | Сформировать организационно- педагогические условия деятельности МРЦ | Подбор и расстановка кадров | Распределение обязанностей среди работников школы | Включение в должностные обязанности работников соответствующих пунктов по реализации деятельности МРЦ | - |
| 3 | Повысить уровень компетентности педагогических работников в области кадетского образования | Участие в мастер- классе «Основы строевой подготовки» | Совместно с МОУ ДО «Детский морской центр» разработаны методические рекомендации по проведению занятий с учащимися на тему «Основы строевой подготовки» | 1 декабря 2017 года - участие в мастер-классе. Ознакомлены с основными приемами обучения строевой подготовке, изменениями в Уставе строевой службы ВС РФ | - |
| Участие в мастер- классе «Виды и техники проведения воинских ритуалов» | Получены методические рекомендации по проведению занятий с учащимися на тему ««Виды и техники проведения воинских ритуалов» | 8 декабря 2017 года – участие в мастер-классе для руководителей объединений кадетской направленности. Ознакомлены с техникой проведения воинских ритуалов у Вечного огня города Ярославля.  | - |
| 4 | Обеспечить организацию и проведение городских мероприятий кадетской направленности совместно с МОУ ДО «Детский морской центр» | Участие в городскоммероприятии Маршкадетов «Клятвакадетского братства» | Участие в мероприятии, помощь в проведении | 22 сентября 2017 года уМузея Боевой Славысостоялосьторжественноемероприятие Маршкадетов «Клятвакадетского братства».Получены удостоверения кадетовобъединений кадетскойнаправленности | - |
| Городской выезднойсбор актива учащихсяобъединенийкадетскойнаправленности муниципальныхобщеобразовательныхучреждений«Кадетское братство» | Участие в выездном сборе, помощь в проведении мероприятий | Городской выездной сборсостоялся16-19 ноября 2017 годав ЛОК «Сахареж».Основной задачей сбора было созданиеусловий для знакомстваи сплочений команд-участниц, эта задачабыла достигнутапосредствам различныхмероприятий исоревнований.В рамках сбора участвовали в Круглом столе«Организация ипроведение военно-патриотических смен сучащимися кадетскихклассов городаЯрославля вканикулярный период». |  |
| 5 | Создать общуюнормативную,методическую иматериально-техническую базу всфере кадетскогообразования учащихся | Предоставление информации онормативной,методической иматериально-технической базекадетскихобъединений школы МОУ ДО «Детский морской центр». | Участие в формирование базыданных о ресурсномобеспечениидеятельности кадетскихобъединений | Обобщение данных |  |
| 6 | Обеспечить сетевоевзаимодействиеучастников МРЦ | Участие в Семинаре руководителейобъединенийкадетскойнаправленности | Расстановкаприоритетов внаправленияхдеятельности МРЦ | 14 декабря 2017 года- участие в семинаре руководителейобъединений кадетскойнаправленности.Подведены итогиработы МРЦ за 1-еполугодие 2017 – 2018учебного года. Распределениеобязанностей понаправлениямдеятельности. |  |
| 7 | Сформировать единоеинформационноепространство в сферекадетского движения | Создание страницыМРЦ на сайте школы | Заинтересованность винформации о работеМРЦ участниковкадетского направленияобразовательнойдеятельности | Размещениеинформации о работеМРЦ на сайте школы № 30 <https://school30.edu.yar.ru/index.html>  |  |
| 8 | Проанализироватьдеятельность МРЦ за 1полугодие | Анализ деятельности,корректировка планана 2 полугодие |  | Проведен анализ работыМРЦ за первоеполугодие 2017/2018учебного года. План выполнен. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): заместитель директора по ВР Собеская Ирина Анатольевна