**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»**

**за I полугодие 2017/2018 учебного года**

**Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30»**

**Руководитель проекта: Птицына Надежда Юрьевна, директор школы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| 1 | Организационно-аналитическая деятельность | | | | |
| 1.1 | Организовать функциональное обеспечение проекта | Анализ имеющихся ресурсов | Формирование внутренней ресурсной базы реализации проекта:   * кадровой, * материально- технической, * финансовой, * методической | Перечень имеющихся ресурсов. Перечень необходимых ресурсов. | - |
| 1.2 | Сформировать организационно- педагогические условия деятельности МРЦ | Подбор и расстановка кадров | Распределение обязанностей среди работников школы | Включение в должностные обязанности работников соответствующих пунктов по реализации деятельности МРЦ | - |
| 1.3 | Создать базу нормативно-правовых документов по сопровождению профессионального самоопределения учащихся | Создание базы нормативных документов | Создана база нормативных документов | Перечень документов (федерального, регионального, школьного уровней) размещен на сайте школы в разделе «Профориентация».  Сделана ссылка на сайт центра «Ресурс», где размещены нормативные документы.  Педагогические работники ознакомлены с документами. | - |
| 1.4 | Принимать участие в семинарах, в заседаниях рабочих групп в рамках МРЦ | Участие в мероприятиях в рамках МРЦ | Участие в мероприятиях в рамках МРЦ | Участники рабочей группы приняли участие в семинарах, курсах в рамках МРЦ | - |
| 1.5 | Организовать контроль по реализации проекта | Проведение совещаний по реализации проекта | Организован контроль по реализации проекта | Проведены совещания при директоре по реализации проекта.  Рассмотрены вопросы:  - анализ выполнения работ,  - разработка нормативно-правовых документов,  - результативность | - |
| 2 | Образовательная деятельность | | | | |
| 2.1 | Реализовать программу курса профессионального самоопределения для учащихся 9-х классов «Мой выбор» | Составление расписания занятий.  Проведение занятий.  Отслеживание результативности реализации программы. | Программа внедрена в образовательный процесс.  Проведено отслеживание результативности реализации программы | Проведены занятия по программе.  Внесены коррективы в содержание программы.  Организовано отслеживание результативности реализации программы. | - |
| 2.2 | Реализовать программу внеурочной деятельности в 7 В классе «Юный моряк» | Составление расписания занятий.  Проведение занятий.  Отслеживание результативности реализации программы. | Формирование системы компетенции, обеспечивающих развитие интеллектуальной сферы, коммуникативных навыков, творческого потенциала и профессионального самоопределения учащихся | Развитие высокого уровня гражданско-патриотического воспитания детей, ознакомление учащихся с морскими профессиями, помощь в осознанном выборе своего жизненного пути | - |
| 2.3 | Реализовать дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Юный полицейский» для учащихся 5-11 классов | Составление расписания занятий.  Проведение занятий.  Отслеживание результативности реализации программы. | Формирование системы компетенции, обеспечивающих развитие интеллектуальной сферы, коммуникативных навыков, творческого потенциала и профессионального самоопределения учащихся | Создание условий для предпрофессиональной подготовки обучающихся в сфере деятельности правоохранительных органов | - |
| 2.4 | Организовать участие учащихся в профориентационных мероприятиях школьного, городского, регионального и всероссийского уровней | Организация участия учащихся в мероприятиях | Организовать участие учащихся в профориентационных мероприятиях | 1. Дни профориентации для обучающихся 9-х классов (ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж») – 62 человека  2. Открытая презентация программ высшего профессионального образования ВУЗов ЯО «Ярмарка студенчества» для обучающихся 11-х классов – 20 человек  3. Профессиональные пробы для обучающихся 6-х классов на базе МОУ ДО МУЦ Кировского и Ленинского районов – 75 человек  4. Взаимодействие с социальными партнерами (ЯГТУ, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского)  5. Профориентационная экскурсия для обучающихся 5-х классов в Мастерскую Майолики Павловой и Шепелёва |  |
| 2.5 | Научно-исследовательская, проектная деятельность обучающихся | Оформление конкурсных работ в виде рисунков и презентаций, научных докладов | Расширение знаний о профессиях | 1. Участие в городском конкурсе «Энциклопедия профессий» - 3 место  2. Проведение школьной ежегодной научно-практической конференции для учащихся начальной школы, среднего и старшего звена | - |
| 2.6 | Реализация профильного обучения на уровне среднего общего образования | Составление индивидуальных образовательных маршрутов.  Реализация программ для групп педагогической направленности «Я – лидер», «Волонтер» | Формирование и развитие компетенций профессионального самоопределения | Составлены индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся 10-11 классов.  Реализуются программы для групп педагогической направленности «Я – лидер», «Волонтер» | - |
| 2.7 | Профпросвещение педагогов с целью расширения их представлений о сопровождении профессионального самоопределения | Заседания рабочей группы, проведение педагогического совета | 1. Сбор материала для создания и наполнения страницы «Профориентация» на сайте школы  2. Повышение компетенции педагогов в вопросах профессионального самоопределения обучающихся | Проведено 14.12.2017 года заседание рабочей группы проекта «Профессиональное самоопределение школьников».  Размещены на сайте школы материалы по профессиональному самоопределению обучающихся | - |
| 3 | Информационная деятельность | | | | |
| 3.1 | Обновление (пополнение) раздела «Инновационная деятельность» на сайте школы | Обновление информации на сайте школы | Информация обновлена | Обновление (пополнение) раздела «Инновационная деятельность» на сайте школы | - |
| 3.2 | Обновление (пополнение) информации на стендах | Размещение информации на стендах | Информация пополнена | Оформляется стенд по профориентации.  В школе пополняется информация по профориентации:  - DVD, ЯО: образовательные ресурсы;  - CD, ЯО: образовательные ресурсы. | - |
| 4 | Консультационная деятельность | | | | |
| 4.1 | Организовать консультационное сопровождение учащихся, педагогических работников, родительской общественности по вопросам сопровождения профессионального самоопределения учащихся | Консультационное сопровождение учащихся, педагогических работников, родительской общественности | Проведены консультации и родительские собрания | Составлен график индивидуальных консультаций по профориентации.  Проведены консультации.  Проведено родительское собрание для родителей 9-11 классов. | - |
| 5 | Методическая деятельность | | | | |
| 5.1 | Разработать комплексную программу профориентационной работы | Разработка проекта программы профориентационной работы | Находится в стадии разработки | Находится в стадии разработки | - |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): заместитель директора по ВР Собеская Ирина Анатольевна

|  |  |
| --- | --- |
| Директор школы | Н.Ю. Птицына |