**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Организация деятельности муниципальной сети психолого-педагогических классов»**

**за I полугодие 2023/2024 учебного года**

**Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение**

 **«Средняя школа № 30»**

**Руководитель проекта: Cобеская Ирина Анатольевна**

**Куратор: Гасилова Гюльщан Меджнун кызы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1. | **Разработать и апробировать инструменты сетевого взаимодействия образовательных организаций, на базе которых действуют психолого-педагогические классы.** |  |  | Разработаны и апробированы 3 инструмента сетевого взаимодействия образовательных организаций, на базе которых действуют психолого-педагогические классы |  |
| 1.1 | Разработка инструментов сетевого взаимодействия образовательных организаций, на базе которых действуют психолого-педагогические классы | Описание и согласование инструментов сетевого взаимодействия образовательных организаций, на базе которых действуют психолого-педагогические классы | Описаны и согласованы 4 инструмента сетевого взаимодействия | Описаны и согласованы 4 инструмента сетевого взаимодействия |  |
| 1.2. | Апробация инструментов сетевого взаимодействия образовательных организаций, на базе которых действуют психолого-педагогические классы | Проведение семинаров, совещания на базе образовательных организаций участников МРЦ и ЯГПУ им.К.Д.Ушинского для организации апробации инструментов сетевого взаимодействия | Принять участие в заседании Межрегионального методического объединения педагогов-кураторов психолого-педагогических классов "Мастер-класс К.Д.Ушинского" | 16 сентября 2022 г. проведен установочный семинар по утверждению проекта дорожной карты реализации мероприятий муниципального ресурсного центра «Организация деятельности муниципальной сети психолого-педагогических классов» на 2022-2023 учебный год |  |
| Принять участие в заседании Межрегионального методического объединения педагогов-кураторов психолого-педагогических классов "Мастер-класс К.Д.Ушинского" | 20 сентября 2022 года кураторы психолого-педагогических классов приняли участие в заседании Межрегионального методического объединения педагогов-кураторов психолого-педагогических классов "Мастер-класс К.Д.Ушинского" |  |
| Провести семинар для кураторов психолого-педагогических классов «Педагогический батл: клуб молодых педагогов школы и психолого-педагогическая группа. Новые формы наставничества» | 12 октября 2022 г. на базе МОУ СШ № 38 проведен семинар «Педагогический батл: клуб молодых педагогов школы и психолого-педагогическая группа. Новые формы наставничества» |  |
| Провести семинар для кураторов психолого-педагогических классов «Формирование актуальных soft skills в рамках деятельности психолого-педагогической группы» | 18 ноября 2022 г. на базе МОУ СШ № 70 проведен семинар «Формирование актуальных soft skills в рамках деятельности психолого-педагогической группы» |  |
| Провести семинар для кураторов психолого-педагогических классов «Детское объединение «Лидер» как ресурс развития волонтерской деятельности в школе» | 1 декабря 2022 г. на базе МОУ СШ № 72 проведен семинар «Детское объединение «Лидер» как ресурс развития волонтерской деятельности в школе» |  |
| Провести практико- ориентированный семинар для кураторов психолого-педагогических классов «Педагог-наставник - студент - ученик педкласса: взаимодействие через сотрудничество» | 16 декабря на базе МОУ СШ № 43 проведен практико- ориентированный семинар «Педагог-наставник - студент - ученик педкласса: взаимодействие через сотрудничество» |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составила: заместитель директора по ВР Собеская Ирина Анатольевна