ПРОЕКТ

**Дорожная карта реализации мероприятий муниципальной инновационной площадки «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» на 2021-2022 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Результат | Ответственные | Сроки |
| 1 | Установочный семинар по утверждению проекта дорожной карты реализации мероприятий муниципальной инновационной площадки «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» на 2021-2022 учебный год | План утверждён, мероприятия включены в план | Логинова А.Н., руководитель центра допрофессиональной подготовки «Гимназия К.Д.Ушинского» ЯГПУ им.К.Д.УшинскогоПтицына Н.Ю., директор МОУ «Средняя школа № 30»Собеская И.А., заместитель директора по ВР МОУ «Средняя школа № 30» | 14 сентября 2021 года |
| 2 | Создание рабочих групп муниципальной инновационной площадки «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов»  | Рабочие группы созданы | Логинова А.Н., руководитель центра допрофессиональной подготовки «Гимназия К.Д.Ушинского» ЯГПУ им.К.Д.УшинскогоУчастники МИП «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов»  | Сентябрь 2021 года |
| 3 | Разработка локальных актов и распорядительных документов, регламентирующих процесс формирования и функционирования психолого-педагогических классов в рамках муниципальной инновационной площадки «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов»  | Локальные акты и распорядительные документы разработаны каждым участником МИП  | Логинова А.Н., руководитель центра допрофессиональной подготовки «Гимназия К.Д.Ушинского» ЯГПУ им.К.Д.УшинскогоУчастники МИП «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов»  | Октябрь 2021 года |
| 4 | Круглый стол «Представление установочных документов МИП «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов»  | Локальные акты и распорядительные документы приняты | Логинова А.Н., руководитель центра допрофессиональной подготовки «Гимназия К.Д.Ушинского» ЯГПУ им.К.Д.УшинскогоРабочие группы МИП «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов»  | Ноябрь 2021 года |
| 5 | Научно-методический семинар центра РАО на базе ЯГПУ им.К.Д.Ушинского по вопросам сопровождения психолого-педагогических классов | Научно-методический семинар проведен | Байбородова Л.В., руководитель научного центра РАО на базе ЯГПУ им.К.Д.Ушинского | Декабрь 2021 года |
| 6 | Цикл семинаров «Опыт работы участников МИП «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов»» | Семинары проведены  | Логинова А.Н., руководитель центра допрофессиональной подготовки «Гимназия К.Д.Ушинского» ЯГПУ им.К.Д.УшинскогоУчастники МИП «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов»  | Январь-март 2022 года |
| 7 | Сбор и обработка результатов работы участников МИП «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов»  | Результаты собраны и обработаны | Логинова А.Н., руководитель центра допрофессиональной подготовки «Гимназия К.Д.Ушинского» ЯГПУ им.К.Д.УшинскогоРабочие группы МИП «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов»  | Апрель - май 2022 года |
| 8 | Конференция «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов, итоги работы» | Конференция проведена | Логинова А.Н., руководитель центра допрофессиональной подготовки «Гимназия К.Д.Ушинского» ЯГПУ им.К.Д.УшинскогоРабочие группы МИП «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов»  | Май 2022 года |