Муниципальное общеобразовательное учреждение « Средняя школа № 30»

(средняя школа № 30)

Угличская улица, дом 60, г. Ярославль, 150031.

Тел/факс 51-73-38.

ОКПО 21721175, ОГРН 1027600844490,

ИНН/КПП 7606028180/760601001

Промежуточный отчет по реализации проекта

за I полугодие 2015/2016 учебного года

Наименование ОУ Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30»

Статус площадки МИП

Тема проекта Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся « Школа будущего педагога»

Этап работы 2 этап Обобщение и тиражирование инновационного опыта

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *обеспечить подготовку, апробацию, внедрение модели профессионально-педагогического самоопределения обучающихся в условиях деятельности ОУ в инновационном режиме; *внедрить модель организации профессионально-педагогического самоопределения обучающихся, провести внутреннюю экспертизу продуктов инновационной деятельности ОУ; *стать участником сетевого взаимодействия в рамках МИП | 1. Размещение информации о проекте на сайте школы 2. Проведение стартовой диагностики учащихся 10-11 классов и статистическая обработка результатов 3. Информирование родителей о начале реализации проекта: проведение родительских собраний «Организация работы муниципальной инновационной площадки «Сопровождение профессионально – педагогического самоопределения обучающихся «Школа будущего педагога» 4.Подготовка методического, творческого, практического и раздаточного материала для организации деятельности профориентационных групп 5. Проведение занятий по педагогике и психологии в рамках реализации проекта: «Сопровождение профессионально – педагогического самоопределения обучающихся «Школа будущего педагога» 6. Организация и проведение внеклассных мероприятий для учащихся школы | Подготовка к областной педагогической олимпиаде Анализ методических материалов, подготовка их к тиражированию Теоретическая и практическая подготовка к работе вожатыми в подшефных классах, лагерях дневного пребывания и загородных лагерях Профессиональная компетентность педагогов в вопросах организации сопровождения профессионально-педагогического самоопределения обучающихся в условиях изменений в системе образования | Проведены два родительских собрания по работе МИП. Представлен план работы профориентационных групп «Школа будущего педагога». Сформирована группа из 10 учащихся 10 класса, продолжает работать группа из 5 учащихся 11 класса. Организованы и проведены внеклассные мероприятия в школе: концерт к Дню учителя, фестиваль «Я талантлив», новогодние праздники для учащихся начальных классов. Разработаны локальные акты ОУ по МИП, программные документы МИП, программы курса «Школа будущего педагога» в рамках работы профориентационных групп. Обобщены материалы по моделям допрофессиональной педагогической подготовки обучающихся на базе ОУ. Проведены занятия по подготовке обучающихся к областной педагогической олимпиаде. Участие в городской презентационной площадке «Инновационное пространство муниципальной образовательной системы города Ярославля» (ноябрь 2015 г.) |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: Корректируются рабочие программы

Директор школы                                                                                                   Н.Ю.Птицына