План деятельности МРЦ «Кадетское братство Ярославля» 2020-2021 учебный год.

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | оконча-ние |  |  |
| 1. | ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА. | 01/06/20 | 31/08/20 | Директор |  |
| 1.1. | Анализ имеющихся ресурсов и результатов деятельности МРЦ. | 01/06/20 | 15/06/20 | Зам. директора по УВР, зам. директора по АХР, внутренний координатор МРЦ | Перечень имеющихся ресурсов. Перечень необходимых ресурсов. Отчет по итогам результатов работы за 2019-2020 учебный год. |
| 1.2. | Формирование организационной структуры МРЦ. | 16/06/20 | 30/06/20 | Директор | Схема структуры |
| 1.3. | Подбор и расстановка кадров. | 01/08/20 | 16/08/20 | Директор | Приказы, локальные акты |
| 1.4. | Обеспечение условий для повышения квалификации педагогов через курсовую подготовку, проблемные и обучающие семинары. | 01/06/20 | 31/08/20 | Директор | Заявки на прохождение курсов повышения квалификации и т.д. |
| 1.5. | Внесение изменений в локальные акты учреждения для обеспечения создания и функционирования МРЦ. | 17/08/20 | 31/08/20 | Директор | Локальные акты (приказы, распоряжения, положения) |
| 1.6. | Приведение в соответствие с требованиями нормативной базы для обеспечения создания и функционирования МРЦ. | 17/08/20 | 31/08/20 | Директор | Локальные акты (приказы, распоряжения, положения) |
| 1.7. | Приведение в соответствие с требованиями материально-технической базы учреждения. | 15/06/20 | 15/08/20 | Зам. директора по АХР | Отчеты по инвентаризации. |
| 1.8. | Поиск новых партнеров и источников финансирования. | 01/06/20 | 31/08/21 | Директор | Список партнеров. |
| 1.9. | Внесение изменений в систему ресурсного обеспечения деятельности МРЦ в соответствии с условиями. | 17/08/20 | 31/08/20 | Директор | Таблица необходимых ресурсов. |
| 2. | РЕАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЦ «КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО ЯРОСЛАВЛЯ». | 01/09/20 | 28/05/21 | Внутренний координатор МРЦ |  |
| 2.1. | Формирование единого информационного пространства в сфере кадетского движения. | 01/09/20 | 28/05/21 | Внутренний координатор МРЦ | Сайт учреждения. |
| 2.1.1. | Функционирование страницы МРЦ на сайте учреждения. | 01/09/20 | 01/09/21 | Педагог-организатор | Страница РЦ на сайте учреждения. |
| 2.1.2. | Обеспечение функционирования системы информирования участников МРЦ. | 15/09/20 | 28/05/21 | Педагог-организатор | Страница РЦ на сайте учреждения. |
| 2.1.3. | Создание электронной базы методического обеспечения деятельности кадетских объединений. | 16/09/20 | 30/09/21 | Методист | Сайт учреждения. |
| 2.1.4. | Систематическое пополнение и обновление электронной базы методического обеспечения деятельности кадетских объединений. | 30/09/20 | 28/05/21 | Методист |  |
| 2.1.5. | Реализация механизмов обратной связи (сбор информации об эффективности деятельности) | 30/09/20 | 28/05/21 | Внутренний координатор МРЦ | Анкеты, опросники. |
| 2.1.6. | Внесение текущих корректировок. | 30/09/20 | 28/05/21 | Внутренний координатор МРЦ | Локальные акты |
| 2.2. | Создание нормативной, методической и материально-технической базы в сфере кадетского образования учащихся. | 15/09/20 | 28/05/21 |  |  |
| 2.2.1. | Разработка плана деятельности по направлению. | 15/09/20 | 30/09/20 | Внутренний координатор МРЦ | План |
| 2.2.2. | Обеспечение сетевого взаимодействия участников МРЦ (распределение функций). | 15/09/20 | 30/09/20 | Внутренний координатор МРЦ | Протоколы |
| 2.2.4. | Формирование пакета документации по реализации сетевого взаимодействия (заключение договоров) | 30/09/20 | 30/10/20 | Внутренний координатор МРЦ | Договора |
| 2.2.5. | Разработка ДООП по кадетскому образованию | 30/10/20 | 30/01/21 | Внутренний координатор МРЦ | Положение |
| 2.2.6. | Систематическое пополнение методической базы в сфере кадетского образования учащихся. | 15/09/20 | 28/05/21 | Методист | Методические разработки, фильмотека |
| 2.2.7. | Пополнение и обновление материально-технической базы МРЦ. | 15/09/20 | 28/05/21 | Зам. директора по АХР | Форменная одежда, атрибутика. |
| 2.3. | Повышение уровня компетентности педагогических работников в области кадетского образования. | 01/10/20 | 28/05/21 |  |  |
| 2.3.1. | Совещание с участниками проекта «Подведение итогов 2019-2020 учебного года, утверждение плана работы РЦ на 2020-2021 учебный год». | 01/09/20 | 30/09/20 | Внутренний координатор МРЦ | Отчет, план работы на год |
| 2.3.2. | Обеспечение условий для систематического повышения квалификации через курсовую подготовку, проблемные и обучающие семинары. | 01/10/20 | 28/05/21 | Внутренний координатор МРЦ | Удостоверения. |
| 2.3.3. | Заседание рабочей группы по созданию нормативно-правовой базы «Кадетского братства Ярославля» | 01/10/20 | 30/10/20 | Внутренний координатор МРЦ | Методические разработки. |
| 2.3.4. | Изучение и внедрение инновационных технологий. | 01/10/20 | 28/05/21 | Методист | Методики. |
| 2.3.5. | Проведение мастер- класса «Основы строевой подготовки» | 01/11/20 | 30/11/20 | Педагог-организатор | Методические разработки. |
| 2.3.6. | Проведение мастер-класса «Виды и техники проведения воинских ритуалов» | 01/12/20 | 30/12/20 | Педагог-организатор | Методические разработки. |
| 2.3.7. | Совещание с участниками проекта «Повышение уровня эффективности работы РЦ» | 10/01/21 | 30/01/21 | Методист | Протокол. |
| 2.3.8. | Проведение тренинга «Формы организации занятий с кадетами» | 10/02/21 | 28/02/21 | Внутренний координатор МРЦ | Методические разработки. |
| 2.3.9. | Проведение круглого стола «Проблемы в сфере кадетского образования, пути их решения». | 10/03/21 | 30/03/21 | Методист | Протокол. |
| 2.3.10. | Инструкторское занятие «Методика подготовки учащихся к несению Почётного караула на Посту №1» | 01/04/21 | 30/04/21 | Педагог-организатор | Методические разработки. |
| 2.4. | Обеспечение организации городских мероприятий кадетской направленности. | 10/09/20 | 28/05/21 | Внутренний координатор МРЦ |  |
| 2.4.1. | Разработка плана деятельности на 2020-2021 учебный год. | 01/09/20 | 10/09/20 | Внутренний координатор МРЦ | План |
| 2.4.2. | Разработка сценариев и проведение торжественных мероприятий, посвященных памятным датам и дням воинской славы России. | 01/09/20 | 30/05/21 | Внутренний координатор МРЦ | Положения, сценарии, сметы. |
| 2.4.3. | Разработка и организация Марша кадетов «Клятва кадетского братства» | 10/09/20 | 20/09/20 | Педагог-организатор | Положение, сценарий, смета. |
| 2.4.4. | Планирование и организация выездного сбора объединений кадетской направленности. | 10/10/20 | 10/11/20 | Педагог-организатор | Положение, сценарий, смета. |
| 2.4.5. | Организация участия кадетов в Параде Победы на Советской площади | 20/03/21 | 20/05/21 | Педагог-организатор | Положение, сценарий, смета. |
| 2.4.6. | Организация конкурса объединений кадетской направленности «Равнение на Парад Победы» | 20/04/21 | 20/05/21 | Педагог-организатор | Положение, сценарий, смета. |
| 2.4.7. | Разработка и организация Марша кадетов «Равняемся на солдат Победы» (прощание с кадетским знаменем) | 10/05/21 | 20/05/21 | Педагог-организатор | Положение, сценарий, смета. |
| 2.5. | Профориентационная работа с учащимися кадетских объединений. | 01/11/20 | 31/05/21 | Внутренний координатор МРЦ |  |
| 2.5.1. | Организация экскурсий в ЯВВУ ПВО для учащихся 1-4 классов | 01/04/21 | 31/05/21 | Педагог-организатор | План-сетка, программа. |
| 2.5.2. | Организация мастер-классов в ЯВВУ ПВО для учащихся 5-8 классов | 10/01/21 | 01/04/21 | Педагог-организатор | План-сетка, программа. |
| 2.5.3. | Организация мастер-классов с элементами соревнований в ЯВВУ ПВО для учащихся 5-8 классов | 01/11/20 | 31/12/20 | Педагог-организатор | План-сетка, программа. |
| 2.6. | Анализ деятельности в области кадетского движения, выявление и внедрение положительного опыта и инновационных технологий. | 01/10/20 | 28/05/21 | Внутренний координатор МРЦ |  |
| 2.6.1. | Сбор информации по промежуточным итогам реализации основного этапа проекта по направлениям деятельности. | 10/01/21 | 10/05/21 | Методист | Отчеты, анализ, мониторинги. |
| 2.6.3. | Оформление информационных и отчетных документов, а также методических рекомендаций. | 10/01/21 | 10/05/21 | Методист | Номенклатура дел |
| 2.6.5. | Исследование динамики изменения качества деятельности педагогических работников в области патриотического воспитания обучающихся. | 10/01/21 | 10/05/21 | Методист | Мониторинг |
| 2.6.6. | Исследование динамики степени вовлечённости учащихся в патриотическую деятельность | 10/01/21 | 10/05/21 | Методист | Мониторинг |
| 2.6.7. | Внесение корректировок в план реализации направлений деятельности центра. | 10/10/20 | 10/05/21 | Внутренний координатор МРЦ | План |
| 3. | Анализ деятельности МРЦ, корректировка. | 01/06/20 | 31/08/20 | Внутренний координатор МРЦ |  |
| 3.1. | Оценка деятельности в соответствии с показателями эффективности. | 01/06/21 | 31/06/21 | Методист | Приказ |
| 3.2. | Анализ перспективности сетевого взаимодействия образовательных учреждений в области патриотического воспитания обучающихся. | 01/06/21 | 31/06/21 | Методист | Анализ и выводы |
| 3.3. | Анализ уровня обеспечения ресурсами процессов реализации проекта. | 01/07/21 | 31/07/21 | Внутренний координатор МРЦ | Анализ и выводы |
| 3.4. | Анализ качества оказания комплекса услуг в соответствии с поставленными задачами. | 01/07/21 | 31/07/21 | Внутренний координатор МРЦ | Анализ и выводы |
| 3.5. | Кадровые перестановки. | 01/08/21 | 31/08/21 | Директор | Приказы |
| 3.6. | Приведение УМК и ресурсной базы Центра в соответствие с внесенными корректировками. | 01/08/19 | 31/08/21 | Руководитель МРЦ, зам. по УВР, зам по АХЧ | Номенклатура дел |