# Промежуточный отчет по реализации проекта

# «Повышение эффективности кадетского образования

# путем сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений»

# за I полугодие 2020/2021 учебного года

# Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение

# «Средняя школа № 30»

# Руководитель проекта: Птицына Надежда Юрьевна

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать эффективную систему патриотического воспитания в социальном пространстве образовательных учреждений города. |  |  |  |  |
| 1.1. | Функциональное обеспечение проекта. | Анализ ресурсов. | Формирование ресурсной базы для реализации проекта: Кадровой; материально-технической; финансовой; методической | Проанализирован перечень имеющихся ресурсов и разработан перечень необходимых ресурсов. |  |
| 1.2. | Организационное обеспечение деятельности МРЦ. | Подбор и расстановка кадров. | Распределение обязанностей среди работников МОУ «Средняя школа № 30». | Включение в должностные обязанности работников соответствующих пунктов по реализации деятельности МРЦ. |  |
|  |  | Совещание руководителей МРЦ по вопросам утверждения плана работы на 2020 – 2021 учебный год. | Внесение корректировок в план работы МРЦ на 2020 – 2021 учебный год. | Утвержден план работы МРЦ на 2020 – 2021 учебный год с внесенными корректировками. |  |
|  |  | Совещание по вопросам подведения итогов деятельности МРЦ за 1 полугодие 2020-2021 учебного года. | Анализ работы МРЦ за первое полугодие 2020 - 2021 учебного года. | Проведён анализ работы МРЦ за первое полугодие 2020 - 2021 учебного года. План выполнен полностью. |  |
| 1.3. | Обеспечение организации и проведения городских мероприятий кадетской направленности. | Проведение городского мероприятия Марш кадетов «Клятва кадетского братства» - дистанционный формат. | Организация проведения | 18 сентября 2020 года состоялось дистанционное мероприятие Марш кадетов «Клятва кадетского братства. Всего в мероприятии приняло участие 800 кадетов. Обучающимся объединений кадетской направленности вручены удостоверения кадетов. |  |
|  |  | Городской выездной сбор актива обучающихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство». | Планирование и организация проведения Сбора. | Городской выездной сбор состоялся 9-14 декабря 2020 года в ЛОК «Сахареж». На сборе использовались материалы, разработанные в результате деятельности МРЦ в 2019 – 2020 учебном году. |  |
| 2. | Способствовать повышению квалификации педагогических работников в сфере кадетского образования и накоплению и распространению инновационных педагогических методик кадетского образования. |  |  |  |  |
| 2.1. | Семинары, совещания, круглые столы. | Совещание участников МРЦ по вопросам организации выездного сбора актива учащихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство». | Утверждено Положение о проведении городского выездного сбора «Кадетское братство». | 19.11.2020 было проведено совещание с участниками МРЦ. Поставлена цель, сформулированы задачи проведения выездного сбора «Кадетское братство», распределены обязанности. |  |
|  |  | Семинар в рамках проведения Городского выездного сбора актива обучающихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство». 11.12.2020 г. | Трансляция передового педагогического опыта в области кадетского образования. | Педагогические работники представили передовой опыт работы с кадетами различных возрастов. |  |
|  |  | Совещание участников МРЦ по итогам выездного сбора актива обучающихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство». | Анализ проведения сбора, перспективы развития. | 13.12.2020 проведено совещание участников МРЦ по вопросам анализа проведения выездного сбора актива обучающихся объединений кадетской направленности МОУ «Кадетское братство». Намечены пути повышения эффективности проведения сбора. |  |
| 3. | Разработать типовые дополнительные образовательные общеразвивающие программы по основным направлениям кадетского образования |  |  |  |  |
| 3.1. | Совещания, семинары, круглые столы. | Совещания координаторов МРЦ по вопросам содержания ДООП по кадетскому образованию (дистанционный формат, сентябрь-ноябрь) | Определение количественного и качественного содержания программы. | Проведена корректировка тематики ДООП по кадетскому образованию. |  |
|  |  | Совещания руководителей МРЦ по вопросам распределения обязанностей в рамках разработки ДООП по кадетскому образованию (дистанционный формат, сентябрь-ноябрь). | Создание творческих групп педагогических работников. | Проведена корректировка распределения обязанностей по написанию тем ДООП по кадетскому образованию по темам. |  |
| 3.2. | Подготовка информационных материалов. | Разработка структуры ДООП по кадетскому образованию в рамках подготовки продукта деятельности МРЦ за 2019 – 2021 учебные года. | Определение количественного и качественного содержания программы. | Использование презентации «Структура ДООП по кадетскому образованию» для написания ДООП по кадетскому образованию. |  |
|  |  | Деятельность творческих групп. | Разработка тематических частей ДООП в рамках утвержденной структуры. | Разработаны и сформулированы цели, задачи и предполагаемые результаты реализации ДООП. Ведется работа по составлению содержания ДООП по кадетскому образованию. Разработаны механизмы оценки качества образовательной деятельности. Ведется работа по написанию содержательной части ДООП. |  |
| 4. | Создать детское общественное объединение «Кадетское братство Ярославля» |  |  |  |  |
| 4.1. | Организационное обеспечение | Совещания руководителей МРЦ по вопросам создания общественного объединения «Кадетское братство Ярославля» (дистанционный формат, октябрь-декабрь 2020г.) | Определение формы общественного объединения. | Формирование пакета документации. |  |
| 4.2. | Нормативное обеспечение | Устав общественной организации «Кадетское братство Ярославля». | Внесение изменений и дополнений в шаблон Устава детской общественной организации. | Корректировка Устава детской общественной организации «Кадетское братство Ярославля и подготовка к утверждению на собрании участников. |  |
| 4.3. | Информационное обеспечение | Сбор информации о необходимости создания объединения «Кадетское братство Ярославля» | Провести в МОУ города классные часы на тему «Общественная организация «Кадетское братство Ярославля»». Провести родительские собрания. | Осуществляется сбор заявлений кадетов, желающих вступить в общественную организацию «Кадетское братство Ярославля»». |  |
| 5. | Сформировать единое информационное пространство в сфере кадетского образования обучающихся. |  |  |  |  |
| 5.1. | Использование электронных носителей информации | Пополнение информационными материалами страницы МРЦ на сайте учреждения. | Заинтересованность в информации о работе МРЦ участников кадетского направления образовательной деятельности. | Информации о работе МРЦ размещена на сайте МОУ ДО «Детский морской центр». http://dmc-yar.edu.yar.ru/ |  |
|  |  | Создание и пополнение материалов о проведении мероприятий кадетской направленности | Размещение на сайте сайте «МОУ ДО «Детский морской центр» положений мероприятий и методических рекомендаций по проведению занятий с кадетами. | Педагогические работники МОУ города в своей работе используют материалы сайта МОУ ДО «Детский морской центр». http://dmc-yar.edu.yar.ru/ |  |
| 5.2. | Использование механизмов маркетинговой деятельности. | Вовлечение в деятельность МРЦ новых участников (МОУ), представителей военных училищ и советов ветеранов. | Наладить контакты с ЯВВУ ПВО, советом ветеранов города и области. В период несения Вахты Памяти провести беседы с педагогами и обучающимися МОУ города о важности кадетского движения. | Военнослужащие ЯВВУ ПВО привлечены к проведению кадетских мероприятий. Налажено сотрудничество с городским советом ветеранов по вопросам представительства на кадетских мероприятиях и развитию музея МОУ ДО «Детский морской центр». Проведены беседы с педагогами и обучающимися МОУ города о важности кадетского движения. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составила: заместитель директора по ВР Собеская Ириан Анатольевна