**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Повышение эффективности кадетского образования путем сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений»**

**за I полугодие 2017/2018 учебного года**

**Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30»**

**Руководитель проекта: Везденко Богдан Владимирович, директор МОУ ДО «Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф.Ушакова»**

**Куратор проекта в средней школе № 30: Собеская Ирина Анатольевна, заместитель директора по ВР**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| 1 | Организовать функциональное обеспечение проекта | Анализ имеющихся ресурсов | Формирование внутренней ресурсной базы реализации проекта:   * кадровой, * материально- технической, * финансовой, * методической | Перечень имеющихся ресурсов. Перечень необходимых ресурсов. | - |
| 2 | Сформировать организационно- педагогические условия деятельности МРЦ | Подбор и расстановка кадров | Распределение обязанностей среди работников школы | Включение в должностные обязанности работников соответствующих пунктов по реализации деятельности МРЦ | - |
| 3 | Повысить уровень компетентности педагогических работников в области кадетского образования | Участие в мастер- классе «Основы строевой подготовки» | Совместно с МОУ ДО «Детский морской центр» разработаны методические рекомендации по проведению занятий с учащимися на тему «Основы строевой подготовки» | 1 декабря 2017 года - участие в мастер-классе.  Ознакомлены с основными приемами обучения строевой подготовке, изменениями в Уставе строевой службы ВС РФ | - |
| Участие в мастер- классе «Виды и техники проведения воинских ритуалов» | Получены методические рекомендации по проведению занятий с учащимися на тему ««Виды и техники проведения воинских ритуалов» | 8 декабря 2017 года – участие в мастер-классе для руководителей объединений кадетской направленности. Ознакомлены с техникой проведения воинских ритуалов у Вечного огня города Ярославля. | - |
| 4 | Обеспечить организацию и проведение городских мероприятий кадетской направленности совместно с МОУ ДО «Детский морской центр» | Участие в  городском  мероприятии Марш  кадетов «Клятва  кадетского братства» | Участие в мероприятии, помощь в проведении | 22 сентября 2017 года у  Музея Боевой Славы  состоялось  торжественное  мероприятие Марш  кадетов «Клятва  кадетского братства».  Получены удостоверения кадетов  объединений кадетской  направленности | - |
| Городской выездной  сбор актива учащихся  объединений  кадетской  направленности муниципальных  общеобразовательных  учреждений  «Кадетское братство» | Участие в выездном сборе, помощь в проведении мероприятий | Городской выездной сбор  состоялся  16-19 ноября 2017 года  в ЛОК «Сахареж».  Основной задачей сбора было создание  условий для знакомства  и сплочений команд-  участниц, эта задача  была достигнута  посредствам различных  мероприятий и  соревнований.  В рамках сбора участвовали в Круглом столе  «Организация и  проведение военно-  патриотических смен с  учащимися кадетских  классов города  Ярославля в  каникулярный период». |  |
| 5 | Создать общую  нормативную,  методическую и  материально-  техническую базу в  сфере кадетского  образования учащихся | Предоставление информации о  нормативной,  методической и  материально-  технической базе  кадетских  объединений школы МОУ ДО «Детский морской центр». | Участие в формирование базы  данных о ресурсном  обеспечении  деятельности кадетских  объединений | Обобщение данных |  |
| 6 | Обеспечить сетевое  взаимодействие  участников МРЦ | Участие в Семинаре  руководителей  объединений  кадетской  направленности | Расстановка  приоритетов в  направлениях  деятельности МРЦ | 14 декабря 2017 года  - участие в семинаре  руководителей  объединений кадетской  направленности.  Подведены итоги  работы МРЦ за 1-е  полугодие 2017 – 2018  учебного года. Распределение  обязанностей по  направлениям  деятельности. |  |
| 7 | Сформировать единое  информационное  пространство в сфере  кадетского движения | Создание страницы  МРЦ на сайте школы | Заинтересованность в  информации о работе  МРЦ участников  кадетского направления  образовательной  деятельности | Размещение  информации о работе  МРЦ на сайте школы № 30 <https://school30.edu.yar.ru/index.html> |  |
| 8 | Проанализировать  деятельность МРЦ за 1  полугодие | Анализ деятельности,  корректировка плана  на 2 полугодие |  | Проведен анализ работы  МРЦ за первое  полугодие 2017/2018  учебного года.  План выполнен. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): заместитель директора по ВР Собеская Ирина Анатольевна