**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов»**

**за I полугодие 2021/2022 учебного года**

**Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя школа № 30»**

**Руководитель проекта: Птицына Надежда Юрьевна**

**Куратор: Собеская Ирина Анатольевна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1. | **Разработать комплект локальных актов и распорядительных документов, регламентирующий процесс формирования и функционирования психолого-педагогических классов** |  |  | Разработан комплект локальных актов и распорядительных документов, регламентирующий процесс формирования и функционирования психолого-педагогических классов |  |
| 1.1. | Семинары, совещания, круглые столы | Установочный семинар по утверждению проекта дорожной карты реализации мероприятий муниципальной инновационной площадки «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» на 2021-2022 учебный год | Утверждена дорожная карта реализации мероприятий муниципальной инновационной площадки «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» на 2021-2022 учебный год | 14 сентября 2021 г. проведен установочный семинар по утверждению проекта дорожной карты реализации мероприятий муниципальной инновационной площадки «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» на 2021-2022 учебный год |  |
| Создание рабочих групп муниципальной инновационной площадки «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» | Созданы рабочие группы муниципальной инновационной площадки «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» | Созданы рабочие группы для разработки комплекта локальных актов и распорядительных документов, регламентирующих процесс формирования и функционирования психолого-педагогических классов |  |
| Круглый стол «Представление установочных документов МИП «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» | Участниками МИП представлены установочные документы МИП «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» | 23 ноября 2021 года проведен круглый стол «Представление установочных документов МИП «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» |  |
| 1.2. | Подготовка информационных материалов | Разработка локальных актов и распорядительных документов, регламентирующих процесс формирования и функционирования психолого-педагогических классов в рамках муниципальной инновационной площадки «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» | Разработан комплект документов на основе учебно-методических документов, подготовленных Академией Минпросвещения России и ЯГПУ им. К.Д.Ушинского | Разработан комплект локальных актов и распорядительных документов, регламентирующий процесс формирования и функционирования психолого-педагогических классов |  |
| 2. | **Разработать и апробировать варианты учебных планов психолого-педагогических классов с учетом кадровых, финансово-экономических, информационных и иных ресурсов образовательных организаций, на базе которых создаются классы.** |  |  | Разработаны варианты учебных планов психолого-педагогических классов с учетом кадровых, финансово-экономических, информационных и иных ресурсов образовательных организаций, на базе которых создаются классы |  |
| 2.1. | Семинары, совещания, круглые столы | Семинар «Учебно-методические материалы для организации образовательной деятельности психолого-педагогических классов» | Участниками МИП преставлены учебно-методические материалы для организации образовательной деятельности психолого-педагогических классов | 21 декабря 2021 г. проведен семинар «Учебно-методические материалы для организации образовательной деятельности психолого-педагогических классов» |  |
| 2.2. | Подготовка информационных материалов | Подготовка учебно-методических материалов для организации образовательной деятельности психолого-педагогических классов | Разработаны учебно-методические материалы для организации образовательной деятельности психолого-педагогических классов | Подготовлены учебно-методические материалы для организации образовательной деятельности психолого-педагогических классов |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составила: заместитель директора по ВР Собеская Ириан Анатольевна