**Промежуточный отчет по реализации проекта МРЦ**

**«Создание системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»**

**за I полугодие 2019/2020 учебного года**

**Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30»**

**Руководитель проекта: Птицына Надежда Юрьевна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Организовать работу МРЦ. | Установочное заседание рабочей группы | Планирование работы на первое полугодие | План работы на первое полугодие |  |
| 2 | Обеспечить нормативно-правовое обеспечение профориентационной работы. | Создание банка нормативно-правовой документации, обеспечивающей реализацию профессиональной ориентации средствами дополнительного образования. | Педагогические работники ознакомлены с нормативно-правовыми документами. | Все программно-методические материалы разрабатываются с учётом нормативно-правовых документов. |  |
| **3** | Распределить функциональные обязанности по профориентационной работе среди педагогических работников МОУ «Средняя школа № 30» в рамках МРЦ. | Функциональные обязанности выполняются педагогическими работниками. | Определены педагогические работники, реализующие программы профориентационной направленности.  Определены функциональные обязанности каждого сотрудника МОУ «Средняя школа № 30» по реализации профориентации в образовательном учреждении. | Разработана модель сопровождения профессионального самоопределения школьников. |  |
| 4 | Создать организационно-педагогические условия профориентационной деятельности. | Участие в рабочих встречах по реализации проекта МРЦ. | Проведено обсуждение плана реализации проекта. | Принято участие в 3 рабочих встречах, организованных ГЦРО г. Ярославля |  |
| 5 | Организовать повышение методического мастерства по профориентации педагогических работников. | Проведение обучающих семинаров для педагогических работников МОУ «Средняя школа № 30» по составлению программ профориентационной направленности. | Разработаны программы профориентационной направленности. | Разработаны программы профориентационной направленности. |  |
| 6 | Проанализировать деятельность МРЦ за 1 полугодие | Анализ деятельности, корректировка плана на 2 полугодие |  | Проведён анализ по профориентации за первое полугодие 2019/2020 уч.г.  План выполнен полностью. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): заместитель директора по ВР Собеская Ирина Анатольевна